| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ХӘЙБУЛЛА РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ АНТИНГӘН АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТИНГАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |

Карар	                              	                                             постановление

01 ноябрь  2016 й.                             № 77                   01 ноября 2016 года

Атингән ауылы                                                                село Антинган

О разработке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Антинганский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставу сельского поселения Антинганский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях приведения Правил землепользования и застройки сельского поселения Антинганский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан действующему законодательству, Администрация сельского поселения Антинганский сельсовет  муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан: Постановляет:

1. Приступить к разработке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Антинганский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан, утвержденного решением Совета сельского поселения Антинганский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан от 07 марта 2014 г. № Р-30/86 «Об утверждении Правил землепользования и застройки сельского поселения Антинганский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан» (о внесении изменений № Р-3/19 от 13.11.2015);

2. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки (приложение №1);

3. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде в здании Администрации сельского поселения Антинганский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан, разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Антинганский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан в сети Интернет;

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                     М.Ф. Сурина

|  | Приложение № 1 к Постановлению администрации СП Антинганский сельсовет МР Хайбуллинский район Республики Башкортостан №77 от 01.11.2016 г. |
| --- | --- |

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки

| №п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил | Сроки проведения работ | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки | ноябрь-декабрь 2016г. | Управляющий делами |
| 2 | Проверка проекта внесения изменений в Правила на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам территориального планирования | В течении 10 рабочих дней со дня получения проекта | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки |
| 3 | Устранение замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 20 рабочих дней | Управляющий делами |
| 4 | Утверждение постановления о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки | В течении 10 дней со дня получения проекта правил | Глава сельского поселения |
| 5 | Опубликование постановления о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила | В течении 14 дней с даты принятия постановления | Управляющий делами |
| 6 | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила, с оформлением протокола слушаний | Не более 1 месяца | Состав участников публичных слушаний по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки |
| 7 | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний | В течении 5 дней со дня проведения слушаний | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки |
| 8 | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний | В течении 10 дней со дня проведения слушаний | Управляющий делами |
| 9 | Принятие решения о направлении проекта Правил, протокола публичных слушаний и заключения в Совет сельского поселения или об отклонении проекта внесения изменений в Правила или направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней после представления проекта Правил | Глава администрации сельского поселения |