#  ПРОЕКТ

**Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности на территории Антинганский сельского поселения в весенне-летний период 2020 года**

В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 53.1, ст. 84 Лесного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», в целях организации работы по обеспечению пожарной безопасности на территории Антинганского сельского поселения в весенне-летний период 2017 года, администрация Антинганского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Антинганский сельского поселения в весенне-летний период 2020 года (Приложение 1).

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Антинганский сельского поселения Ф.Б.Искужина

Приложение к постановлению

администрации Антинганский сельского поселения

от 0.0.201 № 00

**План**

**мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Антинганский сельского поселения в весенне-летний период 2020 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение |
| 1 | Провести заседание ОПБ Антинганский сельского поселения по вопросу обеспечения пожарной безопасности на территории поселения в весенне-летний период | март | Глава поселения, |
| 2 | Организовать ремонт неисправных противопожарных водоисточников в населенных пунктах, а также оборудование пирсов (подъездов) к имеющимся открытым водоёмам | До 10.05.2020 | Глава поселения,  |
| 3 | Организовать проведение работ по опашке населенных пунктов, вырубке сухостоя и созданию противопожарных минерализованных полос на границе лесных массивов | До 10.05.2020 | Глава поселения,  |
| 4 | Определить порядок оповещения жителей населенных пунктов о пожаре, прибытия и действий на пожаре | До 15.04.2020 | Глава поселения |
| 5 | При угрозе распространения лесного пожара организовать круглосуточное дежурство (патрулирование) населения в населенных пунктах | До 30.05.2020 | Глава поселения,  |
| 6 | Организовать на собраниях с населением работу по изучению правил пожарной безопасности и действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, организовать распространение памяток и листовок о мерах пожарной безопасности | До 01.05.2020 | Глава поселения,  |
| 7 | Организовать очистку территории вокруг жилых домов и надворных построек от сгораемого мусора в населенных пунктах | До 01.05.2020 | Глава поселения,  |
| 8 | Уточнить в организациях наличие инженерной и другой специальной техники, которую можно привлекать к тушению лесных пожаров | До 20.04.2020 | Глава поселения,  |
| 9 | Организовать проведение противопожарных инструктажей с нанимателями, арендаторами и собственниками жилых помещений, собраний с жильцами жилых домов, распространение памяток о мерах пожарной безопасности в жилье, лесу и действиях в случае угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты | До 01.05.2020 | Глава поселения,  |
| 10 | Организовать при установлении сложной обстановки с лесными пожарами в соответствии с законодательством ввод на соответствующих территориях особого противопожарного режима и дополнительных требований к пожарной безопасности для населения и организаций | По мере необходимости | Глава поселения,  |